## Control_Versiones
CONTROL DE VERSIONES DEL PROTOTIPO
Proyecto: Sistema de Administración - Edificio El Mirador ¦ Módulo RF-04 Gestión de Residentes
Versión | Fecha | Tipo de cambio | Descripción del cambio | Motivo / Hallazgo | Herramienta | Responsable | Estado
v1.0 | 2026-04-06 | Versión inicial | Primera versión del prototipo de alta fidelidad con inicio de sesión, panel de residentes, registro, edición y consulta de datos. | Definir y validar visualmente los principales flujos del módulo RF-04. | Figma | Benjamín Pérez | Cerrada
v1.1 | 2026-05-16 | Ajuste funcional | Se incorporan y refinan flujos relacionados con registrar, actualizar, desactivar y consultar residentes. | Alinear el prototipo con los casos de uso CU-04-001 a CU-04-004. | Figma | Benjamín Pérez | Cerrada
v1.2 | 2026-07-08 | Evaluación de usabilidad | Se revisa la versión inicial mediante las heurísticas de Nielsen y se registran oportunidades de mejora en control, prevención de errores, filtros, mensajes y ayuda contextual. | Resultados de la evaluación heurística aplicada a la versión inicial. | Figma / Excel | Benjamín Pérez | Cerrada
v2.0 | 2026-07-09 | Versión mejorada | Se incorporan validaciones, filtros por estado y tipo, confirmaciones para acciones sensibles, estados alternativos, mensajes más claros y mejoras de navegación. | Corregir y mejorar los hallazgos detectados en la evaluación heurística. | Figma / Figma Make | Benjamín Pérez | Final
v2.1 | 2026-07-10 | Validación final | Se ejecutan pruebas funcionales sobre los principales flujos del prototipo final y se registran los resultados obtenidos. | Comprobar el funcionamiento final antes de la entrega. | Figma / Excel | Benjamín Pérez | Aceptada

## Historial_Cambios
HISTORIAL DETALLADO DE CAMBIOS AL PROTOTIPO
ID Cambio | Versión origen | Versión destino | Elemento afectado | Situación anterior | Cambio realizado | Justificación | Resultado
CH-01 | v1.0 | v2.0 | Desactivación de residente | La acción de desactivar no presentaba una confirmación previa suficientemente clara. | Se incorpora una confirmación antes de ejecutar el cambio de estado. | Reducir acciones accidentales y mejorar el control del usuario. | Mejora aplicada
CH-02 | v1.0 | v2.0 | Formulario de registro | Las validaciones visuales eran limitadas y no guiaban claramente ante datos inválidos. | Se agregan validaciones para campos obligatorios y formatos inválidos. | Prevenir errores de ingreso y facilitar su corrección. | Mejora aplicada
CH-03 | v1.0 | v2.0 | Tipo de residente | No existía un campo visible para diferenciar Propietario y Arrendatario. | Se incorpora selector de tipo de residente. | Alinear el formulario con los datos requeridos por RF-04. | Mejora aplicada
CH-04 | v1.0 | v2.0 | Panel de residentes | El panel contaba con búsqueda, pero no con filtros por estado y tipo. | Se agregan filtros por Activo/Inactivo y Propietario/Arrendatario. | Mejorar la eficiencia al consultar listados mayores. | Mejora aplicada
CH-05 | v1.0 | v2.0 | Búsqueda sin coincidencias | El sistema mostraba el mensaje genérico “Sin registros”. | Se mejora el estado sin resultados y la orientación para recuperar el listado. | Entregar un mensaje más claro y facilitar la recuperación. | Mejora aplicada
CH-06 | v1.0 | v2.0 | Ayuda contextual | No se observaban elementos de ayuda contextual en acciones o conceptos relevantes. | Se incorporan apoyos breves y elementos de orientación donde corresponde. | Disminuir ambigüedades durante el uso. | Mejora aplicada

## Aceptacion_Final
ARTEFACTOS DE ACEPTACIÓN FINAL
ID | Artefacto / Evidencia | Versión | Criterio de aceptación | Resultado observado | Estado | Ubicación / Referencia | Observaciones
AF-01 | Prototipo final de alta fidelidad | v2.0 | Representa los principales flujos del módulo RF-04 Gestión de Residentes. | Los flujos de registrar, actualizar, desactivar y consultar se encuentran representados. | Aceptado | Enlace Figma / carpeta 05_Prototipo_AltaFidelidad | Versión final usada para presentación y pruebas.
AF-02 | Evaluación heurística de Nielsen | v1.0 | Registrar hallazgos de usabilidad y asignar severidad. | Se identificaron 6 hallazgos, sin problemas catastróficos. | Aceptado | 06_Heuristica_Nielsen.xlsx | Sirvió como base para mejoras de v2.0.
AF-03 | Registro de casos de prueba | v2.0 | Ejecutar y documentar los principales casos funcionales del prototipo. | 25 casos ejecutados y aprobados según la revisión realizada. | Aceptado | 07_Registro_Casos_Prueba.xlsx | Validación funcional de la versión final.
AF-04 | Historial de versiones del prototipo | v1.0 - v2.0 | Mantener evidencia de la evolución entre versión inicial y versión mejorada. | Figma conserva las versiones y permite comparar los cambios realizados. | Aceptado | Historial de versiones en Figma | Adjuntar captura o referencia al historial.
AF-05 | Comparación antes / después | v1.0 - v2.0 | Evidenciar que los cambios responden a hallazgos y necesidades detectadas. | Se documentan mejoras en validaciones, filtros, confirmaciones, mensajes y ayuda. | Aceptado | Hoja Historial_Cambios | Trazabilidad entre hallazgo, cambio y resultado.