## Carta Gantt
EDT | Fase | Actividad | Semana inicio | Semana fin | Duración (semanas) | Profesional responsable | Horas estimadas | Costo hora (CLP) | Costo actividad (CLP) | % Avance | Estado | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
1.1 | Inicio y planificación | Analizar caso Edificio El Mirador y definir alcance | 1 | 1 | 1 | Jefe de Proyecto TI | 12 | 11372.05 | 136464.6 | 100% | Completado | ■
1.2 | Inicio y planificación | Definir metodología, hitos y estructura de entregables | 1 | 1 | 1 | Jefe de Proyecto TI | 8 | 11372.05 | 90976.4 | 100% | Completado | ■
1.3 | Inicio y planificación | Construir EDT y planificación inicial | 2 | 2 | 1 | Jefe de Proyecto TI | 10 | 11372.05 | 113720.5 | 100% | Completado |  | ■
2.1 | Requisitos | Preparar cuestionario de levantamiento | 2 | 2 | 1 | Analista de Sistemas / Requisitos | 8 | 6298.0222 | 50384.1778 | 100% | Completado |  | ■
2.2 | Requisitos | Identificar y documentar requerimientos funcionales | 3 | 3 | 1 | Analista de Sistemas / Requisitos | 20 | 6298.0222 | 125960.4444 | 100% | Completado |  |  | ■
2.3 | Requisitos | Identificar y documentar requerimientos no funcionales | 4 | 4 | 1 | Analista de Sistemas / Requisitos | 12 | 6298.0222 | 75576.2667 | 100% | Completado |  |  |  | ■
2.4 | Requisitos | Revisar, priorizar y consolidar planilla de requisitos | 4 | 5 | 2 | Analista de Sistemas / Requisitos | 14 | 6298.0222 | 88172.3111 | 100% | Completado |  |  |  | ■ | ■
3.1 | Arquitectura y UML | Definir arquitectura monolítica en capas y patrones MVC/Repository | 5 | 5 | 1 | Arquitecto de Software | 12 | 40740 | 488880 | 100% | Completado |  |  |  |  | ■
3.2 | Arquitectura y UML | Elaborar diagrama general de casos de uso | 5 | 6 | 2 | Arquitecto de Software | 14 | 40740 | 570360 | 100% | Completado |  |  |  |  | ■ | ■
3.3 | Arquitectura y UML | Elaborar caso de uso específico RF-04 Gestión de Residentes | 6 | 6 | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 40740 | 814800 | 100% | Completado | [5 empty] | ■
3.4 | Arquitectura y UML | Elaborar diagrama de clases | 6 | 7 | 2 | Arquitecto de Software | 16 | 40740 | 651840 | 100% | Completado | [5 empty] | ■ | ■
3.5 | Arquitectura y UML | Elaborar diagramas de componentes y paquetes | 7 | 7 | 1 | Arquitecto de Software | 16 | 40740 | 651840 | 100% | Completado | [6 empty] | ■
3.6 | Arquitectura y UML | Elaborar diagrama de actividad | 8 | 8 | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 40740 | 407400 | 100% | Completado | [7 empty] | ■
3.7 | Arquitectura y UML | Elaborar diagrama de despliegue | 8 | 8 | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 40740 | 407400 | 100% | Completado | [7 empty] | ■
3.8 | Arquitectura y UML | Revisar coherencia del modelo 4+1 | 8 | 9 | 2 | Arquitecto de Software | 12 | 40740 | 488880 | 100% | Completado | [7 empty] | ■ | ■
4.1 | Prototipado UX/UI | Definir flujo del módulo Gestión de Residentes | 9 | 9 | 1 | Diseñador UX/UI | 8 | 5416.6667 | 43333.3333 | 100% | Completado | [8 empty] | ■
4.2 | Prototipado UX/UI | Diseñar prototipo de alta fidelidad v1.0 en Figma | 9 | 10 | 2 | Diseñador UX/UI | 24 | 5416.6667 | 130000 | 100% | Completado | [8 empty] | ■ | ■
4.3 | Prototipado UX/UI | Configurar navegación e interacciones del prototipo | 10 | 10 | 1 | Diseñador UX/UI | 12 | 5416.6667 | 65000 | 100% | Completado | [9 empty] | ■
4.4 | Prototipado UX/UI | Evaluar heurísticas de Nielsen y registrar hallazgos | 11 | 11 | 1 | QA Tester | 14 | 4873.4222 | 68227.9111 | 100% | Completado | [10 empty] | ■
4.5 | Prototipado UX/UI | Aplicar mejoras y generar prototipo v2.0 | 11 | 12 | 2 | Diseñador UX/UI | 18 | 5416.6667 | 97500 | 100% | Completado | [10 empty] | ■ | ■
4.6 | Prototipado UX/UI | Capturar evidencias de versiones y aceptación final | 12 | 12 | 1 | Documentador Técnico | 8 | 6166.5278 | 49332.2222 | 100% | Completado | [11 empty] | ■
5.1 | Pruebas y calidad | Diseñar plan y casos de prueba | 13 | 13 | 1 | QA Tester | 18 | 4873.4222 | 87721.6 | 100% | Completado | [12 empty] | ■
5.2 | Pruebas y calidad | Ejecutar pruebas funcionales del módulo de residentes | 13 | 14 | 2 | QA Tester | 16 | 4873.4222 | 77974.7556 | 100% | Completado | [12 empty] | ■ | ■
5.3 | Pruebas y calidad | Registrar resultados y evidencias de pruebas | 14 | 14 | 1 | QA Tester | 10 | 4873.4222 | 48734.2222 | 100% | Completado | [13 empty] | ■
5.4 | Pruebas y calidad | Consolidar criterios ISO/IEC 25010 y Nielsen | 14 | 15 | 2 | QA Tester | 10 | 4873.4222 | 48734.2222 | 100% | Completado | [13 empty] | ■ | ■
6.1 | Documentación final | Completar DAS: principios, prototipo, Nielsen y versiones | 13 | 16 | 4 | Documentador Técnico | 28 | 6166.5278 | 172662.7778 | 100% | Completado | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
6.2 | Documentación final | Preparar Carta Gantt, planilla de requisitos y anexos | 15 | 16 | 2 | Documentador Técnico | 18 | 6166.5278 | 110997.5 | 100% | Completado | [14 empty] | ■ | ■
6.3 | Documentación final | Consolidar control de versiones y aceptación final | 16 | 16 | 1 | Documentador Técnico | 12 | 6166.5278 | 73998.3333 | 100% | Completado | [15 empty] | ■
6.4 | Documentación final | Preparar presentación final PowerPoint | 17 | 17 | 1 | Documentador Técnico | 16 | 6166.5278 | 98664.4444 | 100% | Completado | [16 empty] | ■
6.5 | Documentación final | Revisar coherencia entre requisitos, diagramas, prototipo y pruebas | 17 | 17 | 1 | Jefe de Proyecto TI | 10 | 11372.05 | 113720.5 | 100% | Completado | [16 empty] | ■
6.6 | Documentación final | Armar estructura ZIP/GitHub, README y revisión final | 18 | 18 | 1 | Jefe de Proyecto TI | 10 | 11372.05 | 113720.5 | 100% | Completado | [17 empty] | ■

## Costos Profesionales
COSTOS PROFESIONALES DE REFERENCIA — CHILE 2026
Rol profesional | Sueldo mensual ref. (CLP) | Horas/mes supuestas | Costo hora calculado (CLP) | Fuente | URL | Criterio | Detalle
Jefe de Proyecto TI | 2046969 | 180 | 11372.05 | Indeed Chile | https://cl.indeed.com/career/jefe-de-proyectos-ti/salaries/Santiago-de-Chile--Regi%C3%B3n-Metropolitana | Conversión mensual a hora | Sueldo mensual / 180 horas. Supuesto académico equivalente a 45 h/semana aprox. por 4 semanas.
Analista de Sistemas / Requisitos | 1133644 | 180 | 6298.0222 | Computrabajo Chile | https://cl.computrabajo.com/salarios/analista-de-sistemas | Arquitecto de Software | Se usa el punto medio del rango salarial 2026 de Robert Half.
Arquitecto de Software | 7333200 | 180 | 40740 | Robert Half Chile | https://www.roberthalf.com/cl/es/vacantes-detalles/arquitecto-de-software | Diseñador UX/UI | Se usa el punto medio del rango junior informado para 2026.
Diseñador UX/UI | 975000 | 180 | 5416.6667 | Coderhouse | https://www.coderhouse.com/sueldos/sueldo-disenador-ux-ui-chile-2025 | Documentador Técnico | Se usa el extremo inferior del rango publicado para mantener una estimación conservadora.
QA Tester | 877216 | 180 | 4873.4222 | Computrabajo Chile | https://cl.computrabajo.com/salarios/tester-qa
Documentador Técnico | 1109975 | 180 | 6166.5278 | Paylab Chile | https://www.paylab.com/cl/salarios/tecnologias-de-la-informacion/escritor-tecnico-technical-writer?lang=es

## Resumen
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN Y COSTOS — EL MIRADOR
Indicador | Valor | Profesional | Horas | Costo total (CLP)
Inicio | Semana 1 | Jefe de Proyecto TI | 50 | 568602.5
Fin | Semana 18 | Analista de Sistemas / Requisitos | 54 | 340093.2
Total actividades | 31 | Arquitecto de Software | 110 | 4481400
Horas profesionales estimadas | 426 | Diseñador UX/UI | 62 | 335833.3333
Costo total estimado | 6562977.0222 | QA Tester | 68 | 331392.7111
|  | Documentador Técnico | 82 | 505655.2778